## Master_FR
REPORT TO G20 COMPACT WITH AFRICA – POLICY MATRIX
FOCUS AREAS | GOVERNMENT ACTION | INDICATORS & TARGETS | ADMINISTRATION RESPONSABLE | DATE DE REALISATION | STATUS | PARTNER'S SUPPORT | observations | Commentaires
1. MACROECONOMIC FRAMEWORK
1.1 Renforcer le cadre de gestion des finances publiques et de la trésorerie de l'État | Apurer la dette intérieure | 1. Remboursement intégral de la dette intérieure auditée conformément au plan de remboursement établi. | MEF | 2019-12-01 | réalisé | Assistance technique et financier AFD |  | Au titre de l’audit des arriérés intérieurs, le Cabinet d’audit C2G Conseil, recruté sur appel d’offre internationale, a conduit une mission de recensement, d’évaluation et de validation des créances antérieures. cet audit ont permis un désintéressement sur refinancement de l’AFD à hauteur de 10 millions d’euros et deux autres paiements pour un total de GNF 299,981 milliards
| Finaliser le décret d'application de la loi sur la gouvernance des entreprises publiques. | 2. Publication du decret d'application de la loi sur la Gouvernance des entreprises publiques | MEF | 2019-03-01 |  | Assistance Technique BM, FMI,PNUD |  | Le decret de loi sur la gouvernance a été publié depuis septembre 2018
1.2 Améliorer la mobilisation des ressources internes | Etablir et mettre en œuvre un plan d’actions pour des reformes ciblées de politique et d’administration fiscales. | 3. Elargissement de l'assiette fiscale à travers l'évaluation et l'actualisation du potentiel fiscal national et l'opérationalisation des CGA. | MDB | 2019-06-01 | Réalisé | FMI ? |  | Dans le cadre de securisation des recettes, le premier CGA est en operation dans la commune de Matam et la mise en place sera progressive
|  | 4. Mise en place d'une plateforme de declaration et de paiement fiscale et dounière en ligne. | MDB | 2019-12-01 | Réalisé | Assistance technique et financier BAD |  | la mise en place du NIFP deja operationnel, projet de declaration des payements des declarations possible en ligne.(virement bancaire)
|  | 5. Révision du Code Général des Impôts et du Code des Investissements. | MDB | 2019-03-01 | Réalisé | FMI ? |  | Le nouveau code general des impots de Guinée est actualisé des dispositions de la loi L/2018//N 0069/AN adopté à l'Assemblé Nationale le 26 Decembre 2018.
1.3 Renforcer les procédures, les règles et les pratiques des marchés publics | Publier régulièrement les statistiques relatives aux marchés publics par type | 6. Reduire les marchés de gré à gré à un pourcentage inferieur ou egale a 40 %. | MEF | 2019-03-01 | Réaliser | Banque mondiale |  | la direction des marchés publiques qui est desormais une direction de contrôle des marchés publiques et le nouveau code des marchés publiques a été validé.
2. BUSINESS FRAMEWORK
2.1 Finaliser et mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires des partenariats Publics -Privés | Rendre Opérationnelle l’Unité PPP. | 7.Publication du Décret de création de l’Unité PPP, et adoption des textes d’application et constitution des équipes. | MEF/Invest | 2021-01-01 | En cours | Assistance technique SFI, BAD, AFD |  | les textes de lois ont été adoptés, on attend la promulgation et la publication du decret
2.2 Constituer un environnement favorable à la création et à l'épanouissement des PME | Promouvoir les PME PMI et l'entreprenariat des femmes | 8. Finalisation de la politique nationale de l'industrie et élaboration de la cartographie industrielle. | MIPEM | 2020-12-01 | En cours | Assistance technique BM, EU |  | la politique nationale de l'industrie est deja rédigé avec l'appuie des partenaires. Le travaille de lecture est en cours avec la mise en place d'un comité de lecture.
2.3 Renforcer la lutte contre la corruption | Etablir un cadre efficace de lutte contre la corruption. | 9. Adoption du décret d’application de la loi anti-corruption conformément aux meilleures pratiques internationales, y compris la criminalisation de tous les actes de corruption et la publication des déclarations d'actifs des hauts fonctionnaires | ANLC | 2019-06-01 | Réalisé | Assistance technique FMI, EU, BAD? |  | Le decret d'application de la loi anti-corruption est fait, le document est disponible et l'ANLC est actuellement sur la mise en œuvre.
3. FINANCING FRAMEWORK
3.1 Améliorer et systématiser les outils d'intervention de la BCRG | Elaborer une prévision hebdomadaire de liquidité en devises afin d'améliorer la prévisibilité des conditions d'offre et de demande du marché. | 11. Le ratio entre les prévisions et réalisations hebdomadaires de la demande de devises est supérieur à 80% | BCRG | 2020-01-01 | En cours | Assistance technique FMI |  | En terme de prevision pas de données disponible sur le marché de change.
3.2 Améliorer le cadre de financement des entreprises privées et le l'informaton sur le crédit | Faciliter l'accès au crédit grâce à des politique et mesures appropriées | 12. Création d'un fonds de garantie des crédits accordées aux entreprises | BCRG/MEF | déc. 2019 | Réalisé | BAD ? |  | Il existe des fonds de garantie dans certaines banques.
|  | 12. Facilitation de l'établissement des bureaux d'information de credits | BCRG | Dec. 2020 | Réalisé | Banque mondiale, BAD? |  | Bureau d'information de crédit operationel